MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DAERAH

| No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SKPD Terkait | Penatalaksana Kerjasama | Penelaah Kerjasama | Ka.subbag Kerjasama | Kabag. | TKKSD | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1. | Penyusunan data potensi kerjasama |  |  |  |  |  |  | - Surat - Undangan rapat | 2 hari | Data potensi kerjasama dari masing-masing SKPD | Dapat dilakukan pertemuan apabila hasil penyampaian surat belum seperti yang diharapkan |
| 2 | Kompilasi data-data potensi kerjasama dari SKPD |  |  |  |  |  |  | Surat | 1 minggu | Data potensi kerjasama dari masing-masing SKPD |  |
| 3. | Menelaah data-data potensi kerjasama dari SKPD |  |  |  |  |  |  | Data potensi kerjasama dari masing-masing SKPD | 1 minggu | Data potensi kerjasama dari SKPD yang sudah diverifikasi | Dilakukan pemilahan dan klarifikasi atas data yang disampaikan oleh SKPD |
| 4 | TKKSD menetapkan data potensi kerjasama |  |  |  |  |  |  | - Undangan rapat - Data potensi kerjasama dari SKPD yang sudah diverifikasi | 1 minggu | Data potensi kerjasama Pemkot YK |  |
| 5 | Menyampaikan data potensi kerjasama kepada Walikota |  |  |  |  |  |  | Daftar prioritas kerjasama | 1 minggu | Telaah |  |
| 6 | Disposisi Walikota |  |  |  |  |  |  | Telaah | 2 minggu | Disposisi dari Walikota tentang persetujuan adanya kerjasama | Waktu dipengaruhi kesibukan Walikota |
| 7 | Menyiapkan rencana kerjasama |  |  |  |  |  |  | Disposisi dari Walikota | 1 minggu | - Rencana kerjasama - Draft surat penawaran kerjasama | - Rencana KS disiapkan SKDP Teknis - surat penawaran disiapkan P3ADK |
| 8 | Melaporkan kepada Walikota |  |  |  |  |  |  | - Rencana kerjasama - Draft surat penawaran kerjasama | 2 hari | - Telaah - Draft surat penawaran kerjasama |  |
| 9 | Disposisi Walikota |  |  |  |  |  |  | - Telaah - Draft surat penawaran kerjasama | 2 minggu | - Disposisi Walikota - Draft surat penawaran kerjasama | Waktu dipengaruhi kesibukan Walikota |
| 10 | Menawarkan objek kerjasama |  |  |  |  |  |  | Surat penawaran kerjasama | Sepanjang tahun | - Tanda terima - Tanda kirim |  |
| 11 | Menyusun MoU dengan calon Mitra Kerjasama |  |  |  |  |  |  | - Surat jawaban dari calon mitra Kerjasama - Draf MoU | 2 minggu | Draft Final MoU | Waktu tergantung kesepakatan Para Pihak terhadap materi |
| 12 | Penandatanganan MoU |  |  |  |  |  |  | Draf final MoU | 1 minggu | MoU yang sudah ditandatangani | - Waktu tergantung jadwal walikota dan kesiapan mitra kerjasama - Dalam hal penandatanganan MoU akan diacarakan, maka kegiatan ini menjadi tupoksi Bagian Protokol |
| 13 | Penomoran MoU |  |  |  |  |  |  | MoU yang sudah ditandatangani | 1 hari | MoU yang sudah dinomori |  |
| 15 | Distribusi salinan MoU |  |  |  |  |  |  | MoU yang sudah dinomori | 2 hari | Tanda terima |  |
| 16 | Menyusun naskah perjanjian kerjasama |  |  |  |  |  |  | - MoU - Draft Perjanjian Kerjasama | 2 minggu | Draft Perjanjian Kerjasama |  |
| 17 | Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama |  |  |  |  |  |  | Draft final PKS | 1 minggu | PKS yang sudah ditandatangani | - Dalam hal penandatanganan MoU akan diacarakan, maka kegiatan ini menjadi tupoksi Bagian Protokol - Waktu tergantung kesiapan penandatangan |
| 18 | Penomoran naskah perjanjian kerjasama |  |  |  |  |  |  | PKS yang sudah ditandatangani | 1 hari | PKS yang sudah dinomori |  |
| 19 | Distribusi salinan naskah perjanjian kerjasama |  |  |  |  |  |  | PKS yang sudah dinomori | 2 hari | Tanda terima |  |
| 20 | Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  | Perjanjian Kerjasama | Sesuai jangka waktu dalam perjanjian kerjasama | Hasil pelaksanaan Kerjasama sesuai materi yang dikerjasamakan |  |
| 21 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama |  |  |  |  |  |  | Perjanjian Kerjasama | Sesuai jangka waktu dalam perjanjian kerjasama | Hasil evaluasi kerjasama | Di SKPD harusnya dilakukan setiap saat, di P3ADK dilakukan semesteran dan akhir tahun |